## Informations
FAT — Kelasi — Document de Test d'Acceptation Fonctionnelle
Projet | Kelasi — Gestion Scolaire
Client | Digitech SARL
Version | 1.1
Date | 26 juillet 2026
Auteur | Équipe Digitech (Dev Team)
Environnement | Frontend (Next.js 14, React 18, Tailwind CSS) + Backend (Supabase Postgres, Auth, RLS)
URL de test | http://localhost:3000
Base de données | Supabase (Postgres 15) — 20 tables, 80 politiques RLS
Authentification | Supabase Auth (email/mot de passe, sessions persistantes)

## Comptes de test
Comptes utilisateurs de test (Supabase Auth)
Rôle | Nom | Email | Mot de passe | École | Cas de test
Directeur (school_admin) | Joseph Kabasele | joseph.kabasele@kelasi.com | Admin@2026 | École Mixte Lumumba | TC-01 à TC-20, TC-96 à TC-100
Secrétaire (secretary) | Marie Kalala | marie.kalala@kelasi.com | Secret@2026 | École Mixte Lumumba | TC-21 à TC-30
Comptable (accountant) | Pierre Mbuyi | pierre.mbuyi@kelasi.com | Compta@2026 | École Mixte Lumumba | TC-31 à TC-40
Enseignant (teacher) | Esther Tshala | esther.tshala@kelasi.com | Prof@2026 | École Mixte Lumumba | TC-41 à TC-55
Parent (parent) | Jean Mukendi | jean.mukendi@kelasi.com | Parent@2026 | École Mixte Lumumba | TC-56 à TC-60
Note: Le rôle est verrouillé par le profil Supabase — il ne peut pas être modifié côté client. La sélection de rôle sur la page de connexion est cosmétique uniquement.

## Données démo
Données de démonstration en base Supabase
Entité | Quantité | Détails
Écoles | 1 | École Mixte Lumumba (Brazzaville)
Années scolaires | 2 | 2026-2027 (active), 2025-2026 (archivée)
Trimestres | 3 | Trimestre 1, 2, 3 (année 2026-2027)
Matières | 9 | Mathématiques, Français, Histoire-Géo, Sciences, Anglais, EPS, Informatique, Religion, Éducation artistique
Enseignants | 5 | Tshala Esther, Mpeza David, Nkulu Sarah, Bakwa Michel, Mbuyi Jeanne
Classes | 5 | 6ème A, 5ème A, 4ème A, 3ème A, 6ème B
Élèves | 50 | Matricules EL0001 à EL0050
Parents | 15 | Jean Mukendi, Adèle Kabongo, Félix Mwamba, etc.
Liens élève-parent | 60 | 1 à 2 parents par élève
Présences | 50 | Enregistrements du jour (présent, absent, retard, justifié)
Évaluations | 12 | Devoirs, interrogations, examens (Trimestre 1)
Notes | 124 | Notes sur 20 avec statuts (brouillon, validé, publié)
Factures | 50 | Scolarité, inscription, cantine, transport, autre
Paiements | 29 | Espèces, mobile money, virement, chèque
Reçus | 29 | Reçus générés avec référence REC-000001 à REC-000050
Notifications | 10 | Paiement, absence, annonce, bulletin, nouvel élève
Annonces | 6 | Réunion, paiement, sortie pédagogique, conseil de classe, vacances, rattrapage

## Cas de test
Cas de Test d'Acceptation Fonctionnelle (85 tests)
ID | Module | Rôle | Priorité | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Anomalie
TC-01 | Authentification | Directeur | Critique | Application accessible, compte directeur existant dans Supabase Auth | 1. Naviguer vers / (page de connexion) 2. Sélectionner le rôle 'Directeur' 3. Saisir joseph.kabasele@kelasi.com 4. Saisir Admin@2026 5. Cliquer sur 'Se connecter' | Redirection vers /dashboard — le tableau de bord s'affiche avec les statistiques de l'école chargées depuis Supabase
TC-02 | Authentification | Tous | Critique | Application accessible | 1. Naviguer vers / 2. Sélectionner un rôle 3. Saisir un email valide 4. Saisir un mot de passe incorrect 5. Cliquer sur 'Se connecter' | Message d'erreur affiché par Supabase Auth — aucune redirection
TC-03 | Authentification | Tous | Haute | Page de connexion affichée | 1. Observer les 5 boutons de rôle 2. Cliquer sur chaque rôle 3. Vérifier le surlignage visuel | Chaque rôle est sélectionnable visuellement — la sélection est cosmétique, le vrai rôle vient du profil Supabase
TC-04 | Authentification | Tous | Haute | Application accessible | 1. Naviguer vers /signup 2. Vérifier le formulaire en 2 étapes 3. Remplir: Nom, Email, Téléphone, Mot de passe, Confirmation 4. Cliquer 'Continuer' | Passage à l'étape 2 — barre de progression affiche 2/2
TC-05 | Authentification | Tous | Haute | Page /signup affichée | 1. Saisir un mot de passe 2. Saisir une confirmation différente 3. Cliquer 'Continuer' | Message d'erreur 'Les mots de passe ne correspondent pas' — aucune progression
TC-06 | Authentification | Tous | Haute | Étape 1 validée | 1. Sélectionner un rôle (5 choix) 2. Sélectionner un établissement (chargé depuis Supabase) 3. Cocher les conditions 4. Cliquer 'Créer mon compte' | Compte créé dans Supabase Auth + profil inséré dans la table users — redirection vers /
TC-07 | Authentification | Tous | Moyenne | Page de connexion affichée | 1. Cliquer sur 'Créer un compte' en bas de page | Redirection vers /signup
TC-08 | Authentification | Tous | Moyenne | Page /signup affichée | 1. Cliquer sur 'Retour à la connexion' | Redirection vers / (page de connexion)
TC-09 | Authentification | Tous | Haute | Utilisateur déjà connecté avec session Supabase active | 1. Naviguer vers / (page de connexion) alors qu'on est déjà connecté | Redirection automatique vers /dashboard — la page de connexion ne s'affiche pas
TC-10 | Authentification | Tous | Critique | Utilisateur connecté | 1. Cliquer sur l'icône de déconnexion dans la sidebar 2. Vérifier la redirection vers / | Session Supabase détruite — redirection vers la page de connexion
TC-11 | Navigation | Directeur | Critique | Connecté, viewport ≥ 1024px | 1. Vérifier la sidebar à gauche (largeur 64) 2. Vérifier le logo Kelasi 3. Vérifier le nom de l'établissement 4. Vérifier les liens adaptés au rôle 5. Vérifier les infos utilisateur en bas | Sidebar complète avec logo, nom d'école, navigation par rôle et profil utilisateur avec déconnexion
TC-12 | Navigation | Directeur | Critique | Connecté, viewport < 1024px | 1. Vérifier que la sidebar est masquée 2. Vérifier la bottom nav fixe 3. Vérifier 5 icônes max 4. Cliquer sur chaque icône | Bottom nav fixe en bas d'écran avec icônes uniquement — navigation fonctionnelle
TC-13 | Navigation | Directeur | Haute | Connecté, viewport ≥ 768px | 1. Vérifier la barre de recherche dans le header 2. Saisir 'Mukendi' 3. Vérifier le placeholder | Barre de recherche visible avec icône loupe et placeholder approprié
TC-14 | Navigation | Directeur | Haute | Connecté | 1. Cliquer sur l'icône cloche 2. Vérifier l'ouverture du panneau 3. Vérifier le spinner de chargement 4. Vérifier les notifications depuis Supabase 5. Cliquer sur 'Voir tout' | Panneau de notifications avec spinner pendant le chargement, puis liste des notifications depuis la base de données
TC-15 | Navigation | Directeur | Critique | Connecté | 1. Cliquer sur chaque lien de navigation 2. Vérifier l'URL correspondante 3. Vérifier le surlignage de la page active | Chaque lien navigue vers la bonne URL — la page active est surlignée dans la sidebar
TC-16 | Dashboard | Directeur | Critique | Connecté, page /dashboard | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier 8 cartes statistiques 3. Vérifier les valeurs depuis Supabase (Effectif 50, Présents, Absents, Retards) 4. Vérifier les montants en FC 5. Vérifier les icônes et tendances | 8 cartes avec données réelles de Supabase, montants en FC, spinner pendant le chargement
TC-17 | Dashboard | Directeur | Haute | Page /dashboard | 1. Vérifier le graphique en aires 2. Vérifier les 6 mois sur l'axe X 3. Vérifier le tooltip au survol 4. Vérifier le défilement horizontal | Graphique en aires avec gradient bleu, données des 6 derniers mois depuis Supabase
TC-18 | Dashboard | Directeur | Haute | Page /dashboard | 1. Vérifier le graphique en barres 2. Vérifier les 5 classes sur l'axe X 3. Vérifier les 4 séries 4. Vérifier la légende | Graphique en barres groupées avec 4 séries colorées et légende
TC-19 | Dashboard | Directeur | Moyenne | Page /dashboard | 1. Vérifier le graphique en anneau 2. Vérifier les niveaux 3. Vérifier la légende | Graphique en anneau avec segments colorés et légende
TC-20 | Dashboard | Directeur | Moyenne | Page /dashboard | 1. Vérifier la liste d'activités 2. Vérifier 5 entrées minimum 3. Vérifier les icônes colorées 4. Vérifier le défilement vertical | Liste défilante d'activités avec icônes, texte tronqué et timestamps
TC-21 | Dashboard | Directeur | Haute | Page /dashboard | 1. Cliquer sur 'Faire l'appel' → vérifier /attendance 2. Retour au dashboard 3. Cliquer sur 'Inscrire un élève' → vérifier /students/new | Les deux boutons redirigent vers les bonnes pages
TC-22 | Élèves | Secrétaire | Critique | Connecté, page /students, viewport ≥ 768px | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier le tableau (Élève, Matricule, Classe, Parent, Statut, Actions) 3. Vérifier 50 élèves depuis Supabase 4. Vérifier les avatars 5. Vérifier les badges 6. Vérifier les actions | Tableau avec 50 lignes depuis Supabase, avatars, badges et actions — scroll horizontal si nécessaire
TC-23 | Élèves | Secrétaire | Critique | Connecté, page /students, viewport < 768px | 1. Vérifier que le tableau est masqué 2. Vérifier les cartes mobile 3. Vérifier le nom, matricule, classe et parent 4. Taper sur une carte | Cartes mobile avec informations tronquées — navigation vers détail au tap
TC-24 | Élèves | Secrétaire | Critique | Page /students | 1. Saisir 'Mukendi' dans la recherche 2. Vérifier le filtrage en temps réel 3. Vider la recherche | Filtrage instantané par nom — la liste se met à jour à chaque frappe
TC-25 | Élèves | Secrétaire | Haute | Page /students | 1. Saisir 'EL0001' dans la recherche 2. Vérifier le filtrage 3. Vérifier qu'un seul résultat s'affiche | Filtrage par matricule — un seul résultat correspondant
TC-26 | Élèves | Secrétaire | Haute | Page /students | 1. Cliquer sur 'Filtres' 2. Sélectionner '6ème A' (chargé depuis Supabase) 3. Vérifier le filtrage (12 élèves) 4. Sélectionner 'Actif' 5. Vérifier le filtrage combiné | Filtres combinés fonctionnels — le nombre d'élèves affichés se met à jour
TC-27 | Élèves | Secrétaire | Critique | Page /students | 1. Cliquer sur 'Voir' (icône œil) 2. Vérifier la redirection vers /students/[id] 3. Vérifier les onglets 4. Vérifier les infos depuis Supabase 5. Vérifier la liste des parents 6. Vérifier l'historique des paiements | Page de détail avec onglets, infos complètes depuis Supabase et listes défilantes
TC-28 | Élèves | Secrétaire | Critique | Page /students | 1. Cliquer sur 'Nouvel élève' 2. Vérifier /students/new 3. Vérifier les classes et parents chargés depuis Supabase 4. Remplir le formulaire 5. Sélectionner un parent 6. Cliquer 'Créer l'élève' 7. Vérifier le spinner | Élève créé dans Supabase — redirection vers /students après création
TC-29 | Élèves | Secrétaire | Haute | Page de détail d'un élève | 1. Cliquer sur 'Modifier' 2. Vérifier /students/[id]/edit 3. Vérifier les champs pré-remplis depuis Supabase 4. Modifier le prénom 5. Cliquer 'Enregistrer' | Formulaire pré-rempli depuis Supabase — redirection vers /students après sauvegarde
TC-30 | Élèves | Secrétaire | Moyenne | Page /students | 1. Saisir 'zzzzzz' dans la recherche 2. Vérifier l'affichage de l'état vide | Message 'Aucun élève trouvé' avec icône GraduationCap
TC-31 | Paiements | Comptable | Critique | Connecté, page /payments, viewport ≥ 768px | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier le tableau (Élève, Type, Montant, Payé, Reste, Statut, Actions) 3. Vérifier 50 factures depuis Supabase 4. Vérifier les badges de statut 5. Vérifier les montants formatés (FC) | Tableau avec 50 factures depuis Supabase, badges colorés et montants formatés
TC-32 | Paiements | Comptable | Haute | Page /payments | 1. Vérifier les cartes de statistiques 2. Vérifier: Total facturé, Total encaissé, Impayés (depuis Supabase) 3. Vérifier le format des montants en FC | Cartes résumé avec montants formatés en FC, calculés depuis Supabase
TC-33 | Paiements | Comptable | Critique | Page /payments | 1. Cliquer sur 'Encaisser' pour une facture impayée 2. Vérifier le formulaire de paiement 3. Saisir le montant 4. Sélectionner le mode de paiement 5. Valider | Paiement enregistré dans Supabase — mise à jour de la facture
TC-34 | Paiements | Comptable | Haute | Page /payments, paiement existant | 1. Cliquer sur 'Reçu' pour un paiement complété 2. Vérifier l'affichage du reçu 3. Vérifier les informations | Reçu détaillé avec toutes les informations du paiement depuis Supabase
TC-35 | Paiements | Comptable | Haute | Page /payments | 1. Saisir un nom dans la recherche 2. Filtrer par statut (Payé, Partiel, Impayé) 3. Vérifier la mise à jour | Filtrage par recherche et statut fonctionnel
TC-36 | Paiements | Comptable | Haute | Page /payments, viewport < 768px | 1. Vérifier que le tableau est masqué 2. Vérifier les cartes mobile 3. Vérifier la troncature 4. Vérifier les badges | Cartes mobile avec informations tronquées et badges
TC-37 | Paiements | Comptable | Moyenne | Formulaire de paiement ouvert | 1. Vérifier 4 options: Espèces, Mobile Money, Virement, Chèque 2. Cliquer sur chaque option 3. Vérifier le surlignage visuel | 4 cartes de mode sélectionnables avec effet visuel au clic
TC-38 | Paiements | Comptable | Moyenne | Page /payments | 1. Vérifier que tous les montants affichent 'FC' 2. Vérifier les séparateurs de milliers | Montants formatés avec séparateurs et suffixe FC
TC-39 | Notes | Enseignant | Critique | Connecté, page /grades | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier les cartes d'évaluation 3. Vérifier 12 évaluations depuis Supabase 4. Vérifier les badges de statut 5. Vérifier les informations | Cartes d'évaluation avec données Supabase, badges et informations — responsive grid
TC-40 | Notes | Enseignant | Critique | Page /grades | 1. Cliquer sur une évaluation 2. Vérifier la liste des élèves 3. Vérifier les champs de saisie (/20) 4. Vérifier le défilement vertical 5. Saisir une note et vérifier la couleur | Liste défilante d'élèves avec champs de notes colorés selon la valeur
TC-41 | Notes | Enseignant | Haute | Page /grades | 1. Naviguer vers l'onglet 'Bulletin' 2. Sélectionner une classe et un élève 3. Vérifier l'affichage du bulletin 4. Vérifier le tableau avec matières, notes et coefficients 5. Vérifier la moyenne générale | Bulletin avec tableau des matières, calcul de la moyenne et scroll horizontal
TC-42 | Notes | Enseignant | Haute | Page /grades | 1. Filtrer par classe 2. Filtrer par matière 3. Filtrer par statut 4. Vérifier la mise à jour | Filtrage combiné fonctionnel — les cartes se mettent à jour
TC-43 | Notes | Enseignant | Moyenne | Page /grades | 1. Vérifier les 3 statuts: Brouillon, Validé, Publié 2. Vérifier les badges colorés | 3 badges de statut avec couleurs distinctes (gris, bleu, vert)
TC-44 | Présences | Enseignant | Critique | Connecté, page /attendance | 1. Vérifier le sélecteur de classe (chargé depuis Supabase) 2. Sélectionner '6ème A' 3. Vérifier le chargement des élèves 4. Vérifier la date du jour | Liste des élèves de la classe sélectionnée depuis Supabase avec date du jour
TC-45 | Présences | Enseignant | Critique | Classe sélectionnée, élèves affichés | 1. Pour chaque élève, cliquer sur un statut 2. Vérifier le surlignage du bouton actif 3. Vérifier l'effet active:scale-95 4. Cliquer sur 'Marquer tous présents' | Statuts modifiables individuellement — bouton 'tous présents' fonctionnel
TC-46 | Présences | Enseignant | Haute | Présences marquées | 1. Vérifier les 4 cartes de résumé 2. Vérifier les compteurs en temps réel 3. Vérifier les couleurs | 4 cartes résumé avec compteurs en temps réel et couleurs sémantiques
TC-47 | Présences | Enseignant | Critique | Présences marquées | 1. Cliquer sur 'Enregistrer' 2. Vérifier la confirmation visuelle 3. Vérifier l'enregistrement dans Supabase | Sauvegarde effectuée dans Supabase avec confirmation
TC-48 | Communication | Directeur | Haute | Page /communication | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier les 2 onglets: Annonces et Notifications 3. Basculer entre les onglets 4. Vérifier le contenu depuis Supabase | 2 onglets fonctionnels avec contenu depuis Supabase
TC-49 | Communication | Directeur | Haute | Onglet 'Annonces' actif | 1. Vérifier 6 annonces depuis Supabase 2. Vérifier les informations 3. Vérifier les badges de cible 4. Vérifier le défilement | Liste de 6 annonces depuis Supabase avec badges de cible et défilement
TC-50 | Communication | Directeur | Critique | Page /communication | 1. Cliquer sur 'Nouvelle annonce' 2. Vérifier le formulaire 3. Saisir titre et contenu 4. Sélectionner la cible 5. Publier | Annonce créée dans Supabase — affichage dans la liste
TC-51 | Communication | Directeur | Haute | Onglet 'Notifications' actif | 1. Vérifier 10 notifications depuis Supabase 2. Vérifier les badges de type 3. Vérifier les badges de canal 4. Vérifier les badges de statut | 10 notifications depuis Supabase avec badges de type, canal et statut
TC-52 | Rapports | Directeur | Haute | Page /reports | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier les cartes de type de rapport 3. Cliquer sur chaque type 4. Vérifier le surlignage actif | Cartes de type sélectionnables avec données Supabase et effet visuel au clic
TC-53 | Rapports | Directeur | Haute | Rapport financier sélectionné | 1. Vérifier les graphiques avec données Supabase 2. Vérifier le scroll horizontal 3. Vérifier le minWidth (280px) 4. Vérifier les cartes de statistiques | Graphiques avec données Supabase, scroll horizontal et cartes de statistiques
TC-54 | Rapports | Directeur | Moyenne | Page /reports | 1. Vérifier le sélecteur de période 2. Sélectionner une période 3. Vérifier la mise à jour | Filtre de période fonctionnel avec mise à jour des graphiques
TC-55 | Rapports | Directeur | Moyenne | Rapport affiché | 1. Vérifier le bouton 'Exporter' 2. Vérifier que le texte est masqué sur mobile | Bouton Exporter visible — texte caché sur mobile
TC-56 | Paramètres | Directeur | Haute | Page /settings | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier les 4 onglets: École, Utilisateurs, Années, Sécurité 3. Vérifier le scroll horizontal des onglets 4. Basculer entre les onglets | 4 onglets navigables avec données chargées depuis Supabase
TC-57 | Paramètres | Directeur | Haute | Onglet 'École' actif | 1. Vérifier le formulaire pré-rempli depuis Supabase 2. Vérifier la zone d'upload de logo 3. Modifier le nom 4. Cliquer 'Enregistrer' | Formulaire d'école avec données Supabase, upload de logo et sauvegarde
TC-58 | Paramètres | Directeur | Haute | Onglet 'Utilisateurs' actif | 1. Vérifier le tableau des utilisateurs depuis Supabase 2. Vérifier le scroll horizontal 3. Vérifier les 5 utilisateurs 4. Vérifier les avatars 5. Vérifier les badges de rôle | Tableau des utilisateurs depuis Supabase avec scroll horizontal, avatars et badges
TC-59 | Paramètres | Directeur | Moyenne | Onglet 'Années' actif | 1. Vérifier la liste des années scolaires depuis Supabase 2. Vérifier 2 années 3. Vérifier les badges de statut | Liste des années depuis Supabase avec badges de statut (Active, Archivée)
TC-60 | Parents | Directeur | Haute | Page /parents | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier la grille responsive 3. Vérifier 15 parents depuis Supabase 4. Vérifier les cartes avec avatar, nom, profession, contact 5. Vérifier les badges d'enfants 6. Vérifier l'effet hover | Grille responsive de 15 cartes parents depuis Supabase avec hover lift et troncature
TC-61 | Parents | Directeur | Moyenne | Page /parents | 1. Saisir 'Mukendi' dans la recherche 2. Vérifier le filtrage 3. Vérifier la troncature | Filtrage par nom avec résultats tronqués
TC-62 | Enseignants | Directeur | Haute | Page /teachers | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier la grille responsive 3. Vérifier 5 enseignants depuis Supabase 4. Vérifier les cartes 5. Vérifier les badges de matières 6. Vérifier le statut | Grille de 5 cartes enseignants depuis Supabase avec badges et statut
TC-63 | Enseignants | Directeur | Moyenne | Page /teachers | 1. Vérifier les badges de matières 2. Vérifier le scroll vertical si long 3. Vérifier les badges de classes | Badges de matières et classes avec scroll si débordement
TC-64 | Classes | Directeur | Haute | Page /classes | 1. Vérifier le spinner de chargement 2. Vérifier les 2 onglets: Classes et Matières 3. Vérifier le scroll horizontal des onglets 4. Basculer entre les onglets | 2 onglets navigables avec données Supabase
TC-65 | Classes | Directeur | Haute | Onglet 'Classes' actif | 1. Vérifier 5 cartes de classes depuis Supabase 2. Vérifier les informations 3. Vérifier l'effet hover lift 4. Vérifier la troncature | 5 cartes de classes depuis Supabase avec hover lift et infos tronquées
TC-66 | Classes | Directeur | Haute | Onglet 'Matières' actif | 1. Vérifier le tableau des matières depuis Supabase 2. Vérifier le scroll horizontal 3. Vérifier 9 matières 4. Vérifier les badges de coefficient 5. Vérifier les icônes avatar | Tableau de 9 matières depuis Supabase avec scroll horizontal, badges et avatars
TC-67 | Sécurité | Tous | Critique | Comptes de test créés dans Supabase | 1. Se connecter avec esther.tshala@kelasi.com (enseignant) 2. Vérifier que la sidebar n'affiche que les modules enseignant 3. Tenter d'accéder à /payments 4. Vérifier la redirection vers /dashboard | Le rôle est déterminé par le profil Supabase — un enseignant ne peut pas accéder aux paiements
TC-68 | Sécurité | Enseignant | Critique | Page de connexion | 1. Sélectionner le rôle 'Directeur' 2. Saisir esther.tshala@kelasi.com 3. Saisir Prof@2026 4. Cliquer 'Se connecter' | L'utilisateur se connecte avec son vrai rôle (enseignant) — la sélection de rôle est cosmétique uniquement
TC-69 | Sécurité | Parent | Critique | Connecté en tant que parent | 1. Saisir /teachers dans l'URL 2. Vérifier la redirection vers /dashboard 3. Saisir /payments 4. Vérifier la redirection 5. Saisir /grades 6. Vérifier la redirection | Un parent est automatiquement redirigé vers le dashboard s'il tente d'accéder à une page non autorisée
TC-70 | Sécurité | Directeur | Critique | Connecté en tant que directeur | 1. Vérifier que seules les données de l'École Mixte Lumumba sont visibles 2. Vérifier qu'aucune donnée d'une autre école n'apparaît 3. Vérifier que les politiques RLS bloquent l'accès inter-école | Les politiques RLS de Supabase garantissent qu'un utilisateur ne voit que les données de son école
TC-71 | Sécurité | Non authentifié | Critique | Aucune session active | 1. Naviguer vers /dashboard sans être connecté 2. Vérifier la redirection vers / | Un utilisateur non connecté est redirigé vers la page de connexion
TC-72 | Sécurité | Tous | Haute | Session en cours de validation | 1. Se connecter 2. Vérifier le spinner (Loader2) pendant le chargement du profil 3. Vérifier que les pages protégées affichent le spinner | Spinner visible pendant la vérification de session et le chargement du profil
TC-73 | Responsive | Tous | Critique | Viewport 320px (iPhone SE) | 1. Naviguer sur chaque page 2. Vérifier qu'aucun contenu ne déborde 3. Vérifier que les textes sont tronqués 4. Vérifier les boutons icône-only 5. Vérifier la bottom nav 6. Vérifier le padding | Toutes pages utilisables à 320px sans débordement horizontal
TC-74 | Responsive | Tous | Haute | Viewport 768px (iPad) | 1. Vérifier les grilles en 2 colonnes 2. Vérifier le texte sur boutons 3. Vérifier la sidebar 4. Vérifier les tableaux | Layout en 2 colonnes, texte visible sur boutons, sidebar visible
TC-75 | Responsive | Tous | Haute | Viewport 1280px | 1. Vérifier les grilles en 3-4 colonnes 2. Vérifier la sidebar complète 3. Vérifier le contenu centré 4. Vérifier les ombres et hover | Layout complet en 3-4 colonnes, sidebar pleine, contenu centré
TC-76 | Responsive | Tous | Critique | Données avec textes longs | 1. Vérifier que les noms longs sont tronqués 2. Vérifier que les emails sont tronqués 3. Vérifier que les adresses utilisent truncate-2 | Tous les textes longs sont tronqués avec ellipsis
TC-77 | Responsive | Tous | Critique | Page avec tableau, viewport < 768px | 1. Vérifier que les tableaux ont un wrapper overflow-x-auto 2. Vérifier la classe scrollbar-thin 3. Vérifier la largeur minimale 4. Vérifier le scroll tactile | Tous les tableaux sont défilables horizontalement avec scrollbar fine
TC-78 | Design | Tous | Moyenne | Application chargée | 1. Naviguer entre les pages (fade-in) 2. Survoler les cartes (hover) 3. Cliquer sur les boutons (active:scale) 4. Ouvrir les modals (scale-in) 5. Vérifier les transitions | Animations fluides avec courbes cubic-bezier sur toutes les transitions
TC-79 | Design | Tous | Critique | Application chargée | 1. Vérifier le contraste texte/fond blanc 2. Vérifier le contraste texte/fond primary 3. Vérifier le contraste des badges 4. Vérifier le contraste sur sidebar sombre 5. Vérifier pendant les transitions | Tous les textes sont lisibles avec un contraste suffisant (WCAG AA)
TC-80 | Build | — | Critique | Environnement de développement | 1. Exécuter npm run build 2. Vérifier l'absence d'erreurs TypeScript 3. Vérifier que les 17 pages sont compilées 4. Vérifier la taille des bundles | Build réussi — 17 pages compilées sans erreur
TC-81 | Performance | Tous | Haute | Build de production exécuté | 1. Naviguer sur chaque page 2. Vérifier que le First Load JS est inférieur à 400KB 3. Vérifier l'absence de retard | Toutes les pages chargent en moins de 400KB First Load JS
TC-82 | Performance | Tous | Haute | Application chargée, utilisateur connecté | 1. Naviguer vers /students 2. Vérifier le spinner pendant le chargement 3. Vérifier les 50 élèves depuis Supabase 4. Naviguer vers /payments 5. Vérifier le spinner puis les 50 factures 6. Vérifier l'absence de latence sur les filtres | Spinner visible pendant chaque chargement Supabase, puis données affichées — filtres instantanés
TC-83 | Performance | Directeur | Haute | Page /dashboard | 1. Ouvrir le DevTools Network 2. Naviguer vers /dashboard 3. Vérifier que les requêtes partent en parallèle 4. Vérifier le temps de chargement | Requêtes Supabase exécutées en parallèle via Promise.all — temps de chargement optimisé
TC-84 | Build | Tous | Haute | Navigateur avec DevTools ouvert | 1. Naviguer sur toutes les pages 2. Vérifier l'absence d'erreurs console 3. Vérifier l'absence de warnings React 4. Vérifier l'absence de warnings d'hydratation | Aucune erreur ou warning dans la console sur toutes les pages
TC-85 | Performance | Tous | Moyenne | Application chargée | 1. Ouvrir le React DevTools Profiler 2. Ouvrir/fermer la sidebar 3. Vérifier que seuls les composants nécessaires re-rendent 4. Vérifier que le contexte d'auth est stable | Re-renders minimisés grâce à useMemo et useCallback — la sidebar n'entraîne pas de re-render global

## Récapitulatif
Récapitulatif d'exécution des tests
Synthèse par module
Module | Total TC | Pass | Fail | Blocked | Taux de réussite
Authentification | 10
Navigation | 5
Dashboard | 6
Élèves | 9
Paiements | 8
Notes | 5
Présences | 4
Communication | 4
Rapports | 4
Paramètres | 4
Parents & Enseignants | 4
Classes | 3
Sécurité & Contrôle d'Accès | 6
Responsive & Design | 7
Performance & Build | 6
TOTAL | 85
Synthèse par priorité
Priorité | Total TC | Pass | Fail | Taux de réussite
Critique | 22
Haute | 30
Moyenne | 25
Basse | 8
Anomalies détectées
ID Anomalie | TC associé | Sévérité | Description | Statut
Validation finale
Date de validation
Validé par
Statut global | ☐ Validé ☐ Validé avec réserves ☐ Refusé
Commentaires
Signatures
Rôle | Nom | Date | Signature
Testeur
Chef de projet
Représentant client
Développeur

## Architecture
Annexe — Architecture technique
Backend Supabase
Base de données | Postgres 15 (Supabase)
Tables | 20 tables avec clés étrangères et index
Sécurité | Row Level Security (RLS) activée sur toutes les tables
Polices RLS | 80 polices (4 par table: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
Isolation | Par école (school_id) — un utilisateur ne voit que les données de son école
Authentification | Supabase Auth (email/mot de passe, sessions persistantes JWT)
Rôles | super_admin, school_admin, secretary, accountant, teacher, parent
Frontend Next.js
Framework | Next.js 14 (App Router)
UI | React 18, Tailwind CSS, shadcn/ui, Lucide React
Graphiques | Recharts (AreaChart, BarChart, PieChart)
Client Supabase | @supabase/supabase-js (singleton, sessions persistantes)
Route Guard | Protection par rôle — redirection automatique si accès non autorisé
Optimisation | useMemo, useCallback, Promise.all pour réduire les re-renders et paralléliser les requêtes